## Sheet1
CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - CONAVIHSIDA- Calendario Programación 2018 "PROYECTO: APOYO A LAS POBLACIONES CLAVE DE MAYOR RIESGO AL VIH: 2016-2018"
Módulo | Intervención | Descripción de la actividad | Q9 Cantidad | Q10 Cantidad | Q11 Cantidad | Q12 Cantidad
Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Realizar referimientos a pruebas HSH
Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Transportación para realización de pruebas HSH
Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Realizar referimientos a pruebas TRANS
Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Transportación para realización de pruebas TRANS
Prevención - Profesionales del sexo y sus clientes | Cambio de comportamiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Estructuras de coordinación para la Implementación de estrategia en TRSX
Prevención - Profesionales del sexo y sus clientes | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para profesionales del sexo y sus clientes | Realizar referimientos a pruebas TRSX
Prevención - Profesionales del sexo y sus clientes | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para profesionales del sexo y sus clientes | Transportación para realización de pruebas TRSX
Prevención - Otras poblaciones vulnerables (especificar) | Cambio de comportamiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Estructuras de coordinación para la Implementación de estrategia en MIGRANTES
Prevención - Otras poblaciones vulnerables (especificar) | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Realizar referimientos a pruebas MIGRANTES
Prevención - Otras poblaciones vulnerables (especificar) | Cambio de comportamiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Transportación para realización de pruebas MIGRANTES
Prevención - Otras poblaciones vulnerables (especificar) | Cambio de comportamiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Estructuras de coordinación para la Implementación de estrategia en Mujer en Vulnerabilidad Social Residente en Bateyes
Prevención - Otras poblaciones vulnerables (especificar) | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Realizar referimientos a pruebas MVS
Prevención - Otras poblaciones vulnerables (especificar) | Cambio de comportamiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Transportación para realización de pruebas Mujer en Vulnerabilidad Social Residente en Bateyes
Tratamiento, atención y apoyo | Atención extrahospitalaria | Una Visita trimestral de Supervisión capacitante desde la UNGM a las 9 URGM
Tratamiento, atención y apoyo | Atención extrahospitalaria | Supervisiones programáticas mensuales por parte de los SRS para el cumplimiento de procedimientos establecidos, guias y protocolos nacionales
Tratamiento, atención y apoyo | Atención extrahospitalaria | Realizar referimientos a pruebas a parejas serodiscordantes
Tratamiento, atención y apoyo | Atención extrahospitalaria | Transportación para realización de pruebas a parejas serodiscordantes de PVV
Tratamiento, atención y apoyo | Observancia del tratamiento | Talleres de capacitacion anuales (1 por cada SRS) durante todo el proyecto para capacitacion y recapacitacion del personal de los Sais
Tratamiento, atención y apoyo | Observancia del tratamiento | 20 nuevos SAI *21 de los existentes convertirlos en servicios amigables
Tratamiento, atención y apoyo | Observancia del tratamiento | Talleres de capacitacion e induccion para personal de salud de los centros de salud de primer nivel priorizados (1 por SRS)
Tratamiento, atención y apoyo | Observancia del tratamiento | Capacitacion de los consejeros para realizacion de pruebas de VIH en los laboratorios y centros del primer nivel. 250 Laboratorios a alcanzar, 3 personas por lab. Enfermera,bioanalista y medico
Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento | Reuniones cuatrimestrales de articulación de las 9 Red Transporte de Muestras Biológicas (CD4, Carga Viral y DNA/PCR)
Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento | Visitas (2 dias) de monitoreo de la Red Regional (9 SRS) con participación de 2 técnicos y un chofer por cada una. (48)
Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento | Pagar el Envío y Transporte de muestras y resultados. (ver tarifa mensual por servicio regional) 324 Envios en los 3 años
Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento | Capacitación al personal de 80 laboratorios (2 personas por cada lab) para implementacion del sistema de gestion de la calidad, el cumplimiento de los procedimientos estandar de laboratorio y la elaboracion e implementacion de planes de mejora de los servicio
Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | PVVS en tratamiento ARV reciben visita domiciliaria, previo consentimiento, para monitoreo de adherencia al tratamiento, apoyo psicosocial y apoyo para transporte (seleccionando aquellos con riesgo de baja adherencia un 5% de los pacientes) y 1% seleccionados por presentar mayor prevalencia de comportamiento de alto riesgo participan al menos una vez en actividades de grupo focal para prevencion positiva.
Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | Talleres de capacitacion para 30 profesionales de salud del nivel intermedio
Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | Talleres de 3 dias de capacitacion para 30 profesionales de salud de las 21 SAIs priorizadas para coinfeccion TB/VIH
Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | Diseño de la Estrategia de monitoreo y evaluacion por instancias para el analisis conjunto de la informacion entre los SAIs y el PCT. Obj. Garantizar el diagnostico y tratamiento Oportuno de la Coinfección TB-VIH. RES. Diseñada Estrategia de monitoreo y evaluación de intervenciones colaborativas para el análisis conjunto de la información entre los SAIs y el PCT, para garantizar el ingreso oportuno a tratamiento.
Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | Reunion trimestral x region para analisis y elaboracion de planes de mejoras de las informacion trismestrales
Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | Reunion de planificacion conjunta entre los programas de TB/VIH
Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | Reproduccion de los protocolos y flujogramas por niveles de atencion. Obj. Garantizar el diagnostico y tratamiento Oportuno de la Coinfección TB-VIH. RES. Diseñado protocolos y flujogramas por niveles de atención para garantizar el ingreso oportuno a tratamiento.
Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | Impresión de protocolos
Eliminación de las barreras legales de acceso | Fomento de políticas sobre derechos humanos | Inclusión del tema de veeduria de los servicios dentro del accionar de las OSC su accionar y mejorar sus capacidades de incidir en la agenda política
Eliminación de las barreras legales de acceso | Fomento de políticas sobre derechos humanos | Diagnóstico sobre las brechas que impiden el acceso a justicia de las poblaciones claves. Obj. Mejorar las capacidades de Abogacia y Veeduria. RES. Identificadas las brechas que impiden el acceso a justicia de las poblaciones claves.
Eliminación de las barreras legales de acceso | Fomento de políticas sobre derechos humanos | Acuerdo de colaboración entre la Procuraduría General de la Republica, defensoría del Pueblo, y otros sectores vinculados al poder judicial, con el CONAVIHSIDA, las PVVIH y poblaciones claves, para implementar servicios eficientes a favor de los DDHH de la población - Reuniones de trabajo
Eliminación de las barreras legales de acceso | Fomento de políticas sobre derechos humanos | Talleres con cuidadores de Infantes VIH+ en las estancias infantiles y hogares de cuidado para garantizar la adherencia en esta poblacion.
Eliminación de las barreras legales de acceso | Fomento de políticas sobre derechos humanos | Reuniones de abogacia con actores claves.
Eliminación de las barreras legales de acceso | Fomento de políticas sobre derechos humanos | Conformar una area técnica para el observatorio.
Eliminación de las barreras legales de acceso | Fomento de políticas sobre derechos humanos | Reuniones con actores claves para validar anteproyecto.
Eliminación de las barreras legales de acceso | Fomento de políticas sobre derechos humanos | Reuniones con actores claves para presentación de anteproyecto.
Eliminación de las barreras legales de acceso | Fomento de políticas sobre derechos humanos | Reuniones con Direccion de Prisiones para capacitar en la atencion a poblaciones privadas de libertad
Eliminación de las barreras legales de acceso | Fomento de políticas sobre derechos humanos | Personal para implementar las intervenciones
Fortalecimiento de los sistemas comunitarios | Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo en el sector comunitario | Fortalecimiento de las capacidades de los equipos de trabajo a través de jornadas de capacitación continúa. 4 módulos de capacitación.
Fortalecimiento de los sistemas comunitarios | Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo en el sector comunitario | Taller anual para los 4 equipos
Fortalecimiento de los sistemas comunitarios | Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo en el sector comunitario | Plan de medios con mensajes claros para disminuir estigma y discriminacion hacia poblaciones claves difundidos en la prensa escrita y visual. Obj. Disminuir la estigma y discriminacion hacia poblaciones clave. RES. DiseñadoDiseñado y dinundidos los mesajes para disminuir la estigma y discriminacion hacia poblaciones clave, en prensa nacional escrita y visual.
Fortalecimiento de los sistemas comunitarios | Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo en el sector comunitario | Talleres por año dirigido a 40 personas cada uno.
Fortalecimiento de los sistemas comunitarios | Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo en el sector comunitario | Dia Mundial del Sida
Fortalecimiento de los sistemas comunitarios | Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo en el sector comunitario | Apoyo de las intervenciones relativas al Día del Orgullo Gay
Fortalecimiento de los sistemas comunitarios | Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo en el sector comunitario | Operativo Semana Santa
Fortalecimiento de los sistemas comunitarios | Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo en el sector comunitario | Realización de talleres y Capacitaciónes a funcionarios de la procuraduría y defensoría del pueblo sobre Poblaciones Clave , Estigma y Discriminación y VIH
FSS - Seguimiento y evaluación | Presentación de informes rutinaria | Visitas de Supervisión capacitantes
FSS - Seguimiento y evaluación | Presentación de informes rutinaria | Reuniones trimestrales con las DPS/SRS para el análisis de información y cumplimiento de metas y calidad de atención basada en el uso de Guias y Protocolos nacionales
FSS - Seguimiento y evaluación | Presentación de informes rutinaria | Visitas de supervisión, Auditoria y Monitoreo y evaluacion por el SRS (9) 1 vez al mes (2 Técnicos)
FSS - Seguimiento y evaluación | Presentación de informes rutinaria | Sistematización de experiencias y lecciones aprendidas (Definición de Metodología). Obj. Contar con un sisitemas de registrso para el seguimiento y evaluacion oportuna. RES. Definida metodologia para sistematizacion de experiencias y lecciones aprendidas.
FSS - Seguimiento y evaluación | Presentación de informes rutinaria | Feria de Buenas Practicas y lecciones aprendidas. Definida la metodologia para la sistematizacion de experiencias, se expondran las lecciones aprendidas y buenas practicas de las organizaciones gestoras e implementadoras durante los años 2 y 3 de la subvencion, a los fines de compartir resultados y propuestas de Planes de mejora. Obj. Sistematizar las experiencias de buenas practiccas y lecciones aprendidas. RES. Socializadas experiencias de buenas practicas y lecciones aprendidas.
FSS - Seguimiento y evaluación | Presentación de informes rutinaria | Costos de la feria
FSS - Seguimiento y evaluación | Presentación de informes rutinaria | Impresion de trabajos seleccionados en Feria
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Medir resultados de las intervenciones en poblaciones clave (Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica, Vigilancia Centinela de ITS en puestos fijos y Estudios CAP).
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Definición de estrategia, metodología y resultados esperados de las encuestas e investigaciones en el marco del proyecto. Obj. Contar con mecanismo de evaluación para el impacto de las intervenciones. RES. Definidas estrategias, metodologías y resultados esperados de las encuestas realizadas (Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica, Vigilancia Centinela de ITS en puestos fijos y Estudios CAP).
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Definición de estrategia, metodología y resultados esperados de las encuestas e investigaciones en el marco del proyecto. (Impresión fichas y hojas de seguimiento para Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica, Vigilancia Centinela de ITS en puestos fijos y Estudios CAP).
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Diagnóstico de situación de estigma y discriminación hacia las poblaciones clave en los 15 centros de salud donde se encuentran las 15 SAIs priorizadas.
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Reproducción formularios. (Diagnóstico de situación de estigma y discriminación hacia las poblaciones clave).
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Talleres de capacitación al equipoy al personal de salud del Centro a estudiar de 30 personas cada uno. (Diagnóstico de situación de estigma y discriminación hacia las poblaciones clave).
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Taller de 50 personas para difusión de resultados. (Diagnóstico de situación de estigma y discriminación hacia las poblaciones clave).
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Visitas de acompañamiento a los SAIs y todo el centro de salud del SAI, monitoreo y evaluación de los resultados a través de encuestas rápidas de satisfacción de usuarios de poblaciones clave de los servicios en los centros de salud. (Diagnóstico de situación de estigma y discriminación hacia las poblaciones clave).
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Coordinación Operativa. La implementación de la coordinación operativa del diagnóstico de situación de estigma y discriminación en poblaciones clave, requiere de un seguimiento técnico continuo durante toda las subvención, para asegurar las mejoras del personal de los 15 SAIs priorizados.
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Visitas de Supervisión capacitantes. (Diagnóstico de situación de estigma y discriminación hacia las poblaciones clave).
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Capacitación Insumos para 2 talleres de un día para 30 personas cada uno equipos de estadísticas y epidemiólogos en CIE 10 público y privado DPS y SRS 3 por año. (Elaboración de un Plan de Acción y de monitoreo de estrategia de sostenibilidad de la respuesta nacional al VIH).
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Elaboración de un Plan de Acción y de monitoreo de estrategia de sostenibilidad de la respuesta nacional al VIH. OBJ. Fortalecer las capacidades de análisis y gestión. RES. Elaborado plan de acción y monitoreo para la sostenibilidad de la Respuesta Nacional al VIH.
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Taller de 50 personas por 2 días para difusión de resultados del Plan de Acción. (Elaboración de un Plan de Acción y de monitoreo de estrategia de sostenibilidad de la respuesta nacional al VIH).
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Evaluación de medio término y final con relación a los resultados alcanzados. OBJ. Fortalecer las capacidades de análisis y gestión. RES. Se cuenta con la evaluación de los resultados alcanzados para el medio término y final de la implementación del proyecto.
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Taller de 40 personas para difusión de resultados. (Evaluación de medio término y final con relación a los resultados alcanzados).
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Reproducción de resultados de la evaluación. Evaluación de medio término y final con relación a los resultados alcanzados.
FSS - Seguimiento y evaluación | Sistema de registro civil | Capacitación de el uso del programa
FSS - Seguimiento y evaluación | Sistema de registro civil | Personal para implementar las intervenciones
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Personal para implementar las intervenciones
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Mantenimiento y Reparacion
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Misiones
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Auditoria Externa
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Mantenimiento equipos de transporte
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Matenimiento Equipos de Oficina
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Energía eléctrica
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Agua
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Basura
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Comunicaciones (Telefono, Internet, Celulares)
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Comisiones Bancarias
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Materiales de oficina
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Materiales de cocina y utiles de limpieza
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Seguro de maquinarias y equipos
Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Seguro de vehiculos
Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 100ud)
Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 20/ud) (Incluye gastables y costos de importación)
Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Alquiler de almacenes, de pruebas rapidas
Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Gastos relacionados con el posicionamiento, de pruebas rapidas
Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 100ud)
Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 20/ud) (Incluye gastables y costos de importación)
Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Alquiler de almacenes, de pruebas rapidas
Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Gastos relacionados con el posicionamiento, de pruebas rapidas
Prevención - Profesionales del sexo y sus clientes | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para profesionales del sexo y sus clientes | Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 100ud)
Prevención - Profesionales del sexo y sus clientes | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para profesionales del sexo y sus clientes | Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 20/ud) (Incluye gastables y costos de importación)
Prevención - Profesionales del sexo y sus clientes | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para profesionales del sexo y sus clientes | Alquiler de almacenes, de pruebas rapidas
Prevención - Profesionales del sexo y sus clientes | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para profesionales del sexo y sus clientes | Gastos relacionados con el posicionamiento, de pruebas rapidas
Prevención - Otras poblaciones vulnerables (especificar) | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 100ud)
Prevención - Otras poblaciones vulnerables (especificar) | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 20/ud) (Incluye gastables y costos de importación)
Prevención - Otras poblaciones vulnerables (especificar) | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Alquiler de almacenes, de pruebas rapidas
Prevención - Otras poblaciones vulnerables (especificar) | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Gastos relacionados con el posicionamiento, de pruebas rapidas
Prevención - Otras poblaciones vulnerables (especificar) | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 100ud)
Prevención - Otras poblaciones vulnerables (especificar) | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 20/ud) (Incluye gastables y costos de importación)
Prevención - Otras poblaciones vulnerables (especificar) | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Alquiler de almacenes, de pruebas rapidas
Prevención - Otras poblaciones vulnerables (especificar) | Pruebas de VIH y asesoramiento como parte de programas para otras poblaciones vulnerables | Gastos relacionados con el posicionamiento, de pruebas rapidas
Tratamiento, atención y apoyo | Atención extrahospitalaria | Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 100ud)
Tratamiento, atención y apoyo | Atención extrahospitalaria | Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 20/ud) (Incluye gastables y costos de importación)
Tratamiento, atención y apoyo | Atención extrahospitalaria | Alquiler de almacenes, de pruebas rapidas
Tratamiento, atención y apoyo | Atención extrahospitalaria | Gastos relacionados con el posicionamiento, de pruebas rapidas
Tratamiento, atención y apoyo | Atención extrahospitalaria | Realizar referimientos a pruebas a parejas serodiscordantes
Tratamiento, atención y apoyo | Atención extrahospitalaria | Transportación para realización de pruebas a parejas serodiscordantes de PVV
Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | PVVS en tratamiento ARV reciben visita domiciliaria, previo consentimiento, para monitoreo de adherencia al tratamiento, apoyo psicosocial y apoyo para transporte (seleccionando aquellos con riesgo de baja adherencia un 5% de los pacientes) y 1% seleccionados por presentar mayor prevalencia de comportamiento de alto riesgo participan al menos una vez en actividades de grupo focal para prevencion positiva.
Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | Prestar asistencia nutricional a PVV (5.0 lb. Arroz, 30 ud. Huevos, 0.50 gl. Aceite, 3.5 lb. pollos, 5 ud. bananas, 0.5 lb. Manzanas y 0.5 lb. Uvas)
Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | PVVS en tratamiento ARV reciben visita domiciliaria, previo consentimiento, para monitoreo de adherencia al tratamiento, apoyo psicosocial y apoyo para transporte (seleccionando aquellos con riesgo de baja adherencia un 5% de los pacientes) y 1% seleccionados por presentar mayor prevalencia de comportamiento de alto riesgo participan al menos una vez en actividades de grupo focal para prevencion positiva.
Otro | Otros | Actividades que apoyen sostenibilidad, en línea con áreas claves a ser identificadas en el diagnóstico para la preparación a la transición
Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | Descentralización de Laboratorios que realizan pruebas de seguimiento clínico del VIH - Infraestructura
Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento | Descentralización de Laboratorios que realizan pruebas de seguimiento clínico del VIH - Adquisición Equipos Complementarios
Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento | Descentralización de Laboratorios que realizan pruebas de seguimiento clínico del VIH - Adquisición Equipos Informáticos de Laboratorio
Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | Descentralización de Laboratorios que realizan pruebas de seguimiento clínico del VIH - Insumos de Laboratorio
Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | Descentralización de Laboratorios que realizan pruebas de seguimiento clínico del VIH - Transporte equipos
Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento | Descentralización de Laboratorios que realizan pruebas de seguimiento clínico del VIH - Sistema de información, monitoreo y Evaluación - Equipos
Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento | Descentralización de Laboratorios que realizan pruebas de seguimiento clínico del VIH - Monitoreo y Evaluacion
Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento | Descentralización de Laboratorios que realizan pruebas de seguimiento clínico del VIH - Asistencia Tecnica
FSS - Seguimiento y evaluación | Encuestas | Impresión de talonarios de referimiento para realización de pruebas
Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | Estrategia de Navegación para nuevos casos positivos insertos en los Servicios de Atención Integral
Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | Apoyo a estudios especializados PVVIH
Otro | Gestión de subvenciones | Ganancias por efectos cambiarios a no reprogramarse