## Evaluación PT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [12 empty] | Leyenda ponderación
Institución: Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) |  |  |  | Fecha de recepción del plan de Trabajo: 14/12/2017 |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: 99 |  |  | Técnico Evaluador: |  | C | Cumplido
[11 empty] | Nancy Mercedes |  | PA | Parcial
[13 empty] | NC | No cumplido
[13 empty] | P | Pendiente
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  |  | N/A | No Aplica
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de actividades realizadas | Fecha (s) de realización de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado) | Ponderación | Puntuación otorgada | Observaciones de la DIGEIG
PROYECTO 1 - 30 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada | 3 | T1/T4 | 2 |  |  |  | Pendiente | 1.5
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | • Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T1/T2/T3/T4 | 9 |  |  |  | Pendiente | 2
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública. | Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T1 | 1 | Cumplido | 2018-04-02 | Realizamos el taller régimen ético y disciplinario. Tenemos de evidencia foto y registro de la actividad. Las actividades faltantes una está pendiente para este mes y la otra para principio de mayo, ya que el facilitador se le complico y nos hicieron varios cambio en las fechas que ya teníamos establecidas. | Parcial | 3.5 | Esta actividad fue calificada parcial por haber sido realizada fuera de plazo.
4 | Asesorías a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones: | • Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares | 3 | [5 empty] | Pendiente | 0.75
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  |  | 1 | T1/T2/T3/T4
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2 | T1/T2/T3/T4 | 11 |  |  |  | Pendiente | 1.5 | Adjunto evidencia, no se ha recibido
5 | Gestión de denuncias: | • Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos | 10 | [5 empty] | Pendiente | 3.75
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 5 | T1/T2/T3/T4 | 1 | [5 empty] | Disponemos de un buzón, y un correo electrónico
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  | 2 | T2 | 1 |  |  | Contamos con el Buzón y el correo de la CEP | Cumplido | 2
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 3 | T1 | 1 |  | nov. 2017 | Al momento de hacer la instalación del buzón, se le dio una pequeña capacitación al personal que estaba en ese momento de cómo deben presentar sus denuncias. | Cumplido | 3
PROYECTO 2 - 15 pts.
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG. | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | 8 | T2/T3/T4 | 4 |  |  |  | Pendiente | 1 | Adjunto evidencia del oficcial de acceso a la informacion.que no podemos elaborar un informe trismestrald e las evaluaciones debido a que hasta el momento solo contamos con la evaluacion del mes de julio. Deben remitir el informe con la evaluacion quer hasta la fecha tengan, con la nota de porque solo abarca un mes.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | • Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados | • Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2/T3 | 2 | 1 | 2018-09-27 | se realizo esta sensibilización sobre el libre acceso a la información pública. En. La Licda. Berkys Feliz, abogada y periodista, la cual es miembro de nuestra CEP | Cumplido | 7 | se realizo esta sensibilización sobre el libre acceso a la información pública. En. La Licda. Berkys Feliz, abogada y periodista, la cual es miembro de nuestra CEP
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Correos electrónicos • Circulares • Afiches | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PROYECTO 3 - 40 pts.
9 | Códigos de pautas éticas: | • Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | • Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 7 | [5 empty] | No Cumplido
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. |  |  | 2 | T1 | 1 |  |  |  |  | 0 | no hay evidencia que demuestre la realización de esta actividad. Llenar los espacios en blanco.
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  |  | 1 | T1/T4 | 2 |  |  |  | Pendiente | 0 | no hay evidencia que demuestre la realización de esta actividad. Llenar los espacios en blanco.
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas |  |  | 4 | T2/T4 | 2 |  |  |  | Pendiente
2
10 | Códigos de éticas institucionales: | • Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas | • Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 8 | [5 empty] | Cumplido
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. |  |  | 3 | T2 | 1 |  |  | Adjunto nuestro Código de Pautas Ética |  | 3
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | 2 | T1 | 1 |  |  |  | No Cumplido | 0 | no hay evidencia que demuestre la realización de esta actividad. Llenar los espacios en blanco.
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  |  | 3 | T1/T3 | 2 | 1 | 2018-09-28 | se realizo la Sensibilización al personal de mensajeria y choferes sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. Por la Lcda. Maria C. Tavarez, Coord. General de nuestra CEP | Cumplido | 3 | se realizo la Sensibilización al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. Por la Lcda. Maria C. Tavarez, Coord. General de nuestra CEP
11 | Conflicto de intereses: |  |  | 7 |  |  | 1 | 2018-09-04 | Esta sensibilización la realizo la Sra. Teodora, adjunto evidencias | Cumplido | 4 | Esta sensibilización la realizo la Sra. Teodora, adjunto evidencias
| a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4 | T1/T3 | 2
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3 | T1/T2/T3/T4 | 1 |  |  |  | Pendiente | 1.5 | Adjunto evidencia aun no se han presentados casos. Deben remitir el cuadro control
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos. | 3 | T1 | 1 |  |  |  | No Cumplido | 0 | no hay evidencia que demuestre la realización de esta actividad. Llenar los espacios en blanco.
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | • Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG. | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 3 | T4 | 1 |  |  | aun estamos trabajando en el mapa de riesgo | Pendiente | 0 | Aun esta en procesos, para el t4 lo entregaremos, almenos que nos den una prorroga en este. Actividad Reorientada.
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG. | 7 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  |  | 2
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  |  | 2
| c) Evaluación de desempeño. |  |  | 1
| d) Régimen ético y disciplinario |  |  | 2
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/ compras y por la DIGEIG. | 5 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
PROYECTO 4 - 15 pts.
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Plan sometido y validado por la DIGEIG | 4 | T3 | 1 | 1 | 2019-07-19 | Adjunto el POA de nuestra cep, el cual fue desarrollado y aprobado en nuestra institución. | Parcial | 2 | Adjunto el POA de nuestra cep, el cual fue desarrollado y aprobado en nuestra institución.
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | 6 | T1/T2/T3/T4 | 12 |  |  |  | Pendiente | 3 | Adjunto evidencias de las reuniones ordinarias y las actas
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Cantidad de actividades asistidas. | Fotos de los participantes/certificado de participación | 3 | T1/T2/T3/T4 | N/A |  |  |  | Pendiente | 2.25 | Adjunto evidencias delas actividades que hemos participados, Adjunto evidencias, participación: conferencia ética y transparencia en la finanzas publicas, duda de carácter moral MIREX,conferencia conflicto de intereses, mirex, participación introducción plan de trabajo 20149, Dilema ético en las áreas de Recursos Humano, Caminata'' yo camino por la transparencia, encabezada por nuestro Director ejecutivo
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | 2 | T1/T2/T3/T4 | N/A |  |  |  | Pendiente | 1.5 | Adjunto evidencias de las salidas de los miembros y la carta recibida por ustedes de los cambios surgidos en el T2
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del país. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Esta actividad no se esta evaluando en este momento, hasta tanto esté disponible el Estatuto Regional de conformación.
[7 empty] | Calificación Final |  |  |  | 48.25

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
NO. | ACTIVIDADES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | PUNTUACION
| Referencia | CUMPLIDAS | PARCIALES | PENDIENTES | NO CUMPLIDAS | N/A
1 | 1-5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | 48.25
2 | 6-8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 9-15 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 |  | Penalidad por tardanza
4 | 16-20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1
TOTALES POR PONDERACIONES |  | 6 | 2 | 15 | 3 | 3 | 29 | 0
TOTAL PORCENTAJES |  | 20.69% | 6.897% | 51.72% | 10.34% | 10.34% | 100%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS | [7 empty] | 48.25
*ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD*

## Hoja1 (hidden)
Cumplido
Parcial
Pendiente
No Cumplido
N/A