## Hoja1
Informe de Evaluación Primer Trimestre (Enero-Marzo) de las Metas Físicas-Financieras, año 2024
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Ejecutora | 0007-CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVHISIDA)
Misión | Coordinar y conducir la Respuesta Nacional al VIH y al Sida, para reducir el riesgo, vulnerabilidad e impacto de la epidemia del VIH, por el futuro del país y de la humanidad, mediante la formulación y aplicación efectiva de políticas, estrategias multisectoriales, planes y programas; apoyándose en la participación cogestionada e inclusiva de los diversos sectores y actores de la sociedad dominicana, de manera sostenida, concertada y organizada a nivel nacional.
Visión | El Gobierno Dominicano y la sociedad mitigan el impacto y propagación de la epidemia del VIH, mediante la articulación de esfuerzos políticos, programáticos y financieros, coordinados concertados y sostenidos en el tiempo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.1 | Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
III. Información del Programa
Nombre: | 42-Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA
Descripción: | Apoyo a Poblaciones Clave de Mayor Riesgo a las infecciones del VIH y el Sida, con énfasis en las áreas geográficas, mediante el fortalecimiento de los programas de prevención, educación, derechos humanos, igualdad de género, capacitaciones sobre las orientaciones sexuales y tratamiento a personas que viven con VIH (PVV).
Beneficiarios: | Poblaciones beneficiarias: Población transgénero, Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), trabajadoras del sexo (TRSX- femeninas), Migrantes Haitianos y Personas que viven con VIH (PVVIH), Usuarios de drogas, Personas privadas de Libertad.
Resultado Asociado: | Los resultados están asociado al logro de las metas física y financiera programadas para el año presupuestario, mediante la implementación de las actividades que fueron desarrolladas en el marco del monitoreo y evaluación del programa "Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA"
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
615399033 |  | 615399033 |  |  | 72240411.7 |  |  | 11.74%
Del total del presupuesto vigente
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por ProductoFormulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6639-Sistema de salud recibe los beneficios del monitoreo y evaluación de los procesos de prevención del VIH y SIDA | No. De informes de monitoreo y evaluación emitidos | 4 | 615399033 | 1 | 162701266 | 1 | 72240411.7 | 25% | 44.4%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6639-Sistema de salud recibe los beneficios del monitoreo y evaluación de los procesos de prevención del VIH y SIDA
Descripción del producto: | El producto está relacionado con los bienes y servicios que se entregan a la población, mediante el monitoreo y evaluación (objetivo) de los procesos de prevención del VIH, que se realizan en las intervenciones de prevención y educación en poblaciones clave y el monitoreo de la entrega de los medicamentos antirretrovirales (ARV) para las personas que viven con VIH
Logros alcanzados: | 1. Lo plasmado en el presupuesto físico, se implementó mediante la realización de informe de monitoreo y evaluación de los procesos de prevención y educación de las actividades sobre VIH y el Sida. En este sentido se alcanzó el 100% de las metas físicas programadas, ya que se programó 1 meta física, lo que implica un informe trimestral de monitoreo y evaluación de los procesos de las actividades sobre VIH y Sida de prevención y educación. Las metas físicas de este producto están asociada a los informes trimestrales que se producen a través de la Mesa Técnica de Monitoreo y Evaluación y el Comité Consultivo de la Respuesta Nacional a las ITS-VIH-SIDA, la cual se cumplió en un 100%. El programa alcanzó 109,269 personas beneficiarias mediante intervenciones sobre prevención, educación y la realización de pruebas sobre VIH y Sida, en el trimestre enero-marzo de una población programada de 126,008 personas del año 2024, lo representón un 86.72% de lo programado. 2. En cuanto a la meta financiera, la institución alcanzó RD$72,240,411.7 de ejecución presupuestaria, lo que implicó un Indice de Gestión Presupuestaria (IGP) de un 44.40% con relación al total programado del trimestre enero-marzo que fue de RD$$162,701,266.00, lo que implica una desviación en la ejecución presupuestaria en función a lo programado, Este desvio presupuestario se debió a que hubieron actividades programadas de procesos que involucra contratación de servicios de organismos de la sociedad civil para cumplir compromiso de acciones de educación y prevención sobre VIH y Sida, cuyas actividades estan en procesos de pagos pendientes que van ser cumplidos en el segundo trimestre del año en curso.
Causas y justificación del desvío: | En cuanto a la meta financiera, la institución alcanzó RD$72,240,411.7 de ejecución presupuestaria, lo que implicó un Indice de Gestión Presupuestaria (IGP) de un 44.40% con relación al total programado del trimestre enero-marzo que fue de RD$$162,701,266.00, lo que implica una desviación en la ejecución presupuestaria en función a lo programado. En lo referente a las dificultades y necesidades insatisfechas, tenemos una ejeución presupuestaria con un indice de gestión presupuestaria de un 44.40% que implica una ejecución financiera muy por debajo de lo programado, esto se debe a que hubieron actividades que estan en procesos de contratación a la firma para su ejecución preupuestaria, cuyas actividades están pendiante de pagos para el segundo trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Realizar una planificación en la formulación presupuestaria en función a las actividades que se van a realizar, solicitar a tiempo los procesos de contratación de entidades que ejecutan recursos económicos de contrapartida para actividades de prevención y educación sobre VIH/Sida y realizar los procesos de solicitud de actividades apegado a los procedimientos y normas establecidos para que no sean devueltos.
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
Lic. Grisselle De La Rosa Angomás |  | Lic. Miriam Josefina Báez de Suero |  |  |  | Lic. Francia Tejeda Contreras
Analista de Planificación, de la División de Planificación y Desarrollo |  | Encargada del Departamento Administrativo Financiero |  |  |  | Encargada de la División de Planificación y Desarrollo

## Hoja2
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por ProductoFormulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6639-Sistema de salud recibe los beneficios del monitoreo y evaluación de los procesos de prevención del VIH y SIDA | No. De informes de monitoreo y evaluación emitidos | 4 | 571105704 | 1 | 114381882.51 | 1 | 110539292.06 | 25% | 96.64%